## List1
Příloha č.1: Harmonogram rekonstrukce Deemulgační stanice
|  | week 37 | [6 empty] | week 38 | [6 empty] | week 39 | [6 empty] | week 40 | [6 empty] | week 41
| 2013 | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 2013-10-20 | 2013-10-21 | 2013-10-22 | 2013-10-23 | 2013-10-24 | 2013-10-25 | 2013-10-26 | 2013-10-27 | 28.10. | 2013-10-29 | 2013-10-30 | 2013-10-31 | 1.11. | 2013-11-02 | 3.11. | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 2013-11-06 | 2013-11-07 | 2013-11-08 | 2013-11-09 | 2013-11-10 | 2013-11-11 | 2013-11-12 | 2013-11-13 | 2013-11-14 | 2013-11-15 | 2013-11-16 | 2013-11-17
.
1 | Předání staveniště realizátorovi
2 | Bourací práce
3 | Stavební úpravy dle PD
4 | Montáž technologie dle PD | bar: 2013-11-04 to 2013-11-12
5 | Zkouška zařízení, uvedení zařízení do provozu | bar: 2013-11-11 to 2013-11-14
6 | Předání stavby investorovi, zaškolení personálu | bar: 2013-11-14 to 2013-11-17