OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ,

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK, Pokyny nabízejícím,

ZADÁVACÍ a OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce:

„LOKALITA NÁMĚSTÍ SVATÉHO JANA

ÚJEZD U BRNA“

Město úJEZD U BRNA

Srpen 2016

OBSAH

1.   článek 	Údaje o oznámení zadávacího řízení

2.   článek 	Údaje o zadavateli

3.   článek	Údaje o zadávací dokumentaci

4.   článek	Údaje o vyžádání zadávací dokumentace

5.   článek	Úhrada nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace

6.   článek	Dodateční informace k zadávacím podmínkám

7.   článek	Prohlídka místa plnění

8.   článek	Podání nabídky

9.   článek	Lhůta pro podání nabídky

10. článek	Zadávací lhůta

11. článek	Místo podání nabídky

12. článek	Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, obsah nabídek

13. článek	Varianty nabídky, opční právo, zadání části veřejné zakázky

14. článek	Datum a místo otevírání obálek s nabídkami

15. článek	Předmět veřejné zakázky

16. článek	Kvalifikace

17. článek	Lhůta a místo plnění veřejné zakázky

18. článek	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, financování

19. článek	Platební podmínky a objektivní podmínky, za nichž je možné překročit výši nabídkové ceny

20. článek	Obchodní podmínky

21. článek	Způsob hodnocení nabídek

22. článek	Další zadávací podmínky pro plnění veřejné zakázky

23. článek	Jistota

Přílohy

Příloha č.1	-	Krycí list nabídky

Příloha č.2	-	Subdodavatelské zajištění VZ

Příloha č.3	-	Závazný vzor smlouvy o dílo

Příloha č.4	-	Formulář údajů, které jsou předmětem hodnocení

##### Článek 1

##### Údaje o oznámení zadávacího řízení

Název veřejné zakázky:	Lokalita Náměstí svatého Jana Újezd u Brna

Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení, v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Limit veřejné zakázky:	podlimitní

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 	6.300.000,- Kč bez DPH

Evidenční číslo veřejné zakázky: 	neevidováno v ISVZUS

Článek 2

Údaje o zadavateli

Název zadavatele:	Město Újezd u Brna

Sídlo zadavatele:	Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna

Kód obce dle ZÚJ:	584045

Právní forma:	Obec, kód právní formy 801

IČ:	00282740

Zástupce:	ThDr. Jan Hradil, Th.D. – starosta města

Tel:	+420 544 224 218

Fax:	+420 544 224 788

E-mail:	info@ujezdubrna.cz

Kontaktní osoba zadavatele:	ThDr. Jan Hradil, Th.D. – starosta města

Adresa úřední desky zadavatele:	http://ujezdubrna.imunis.cz/edeska/

Adresa profilu zadavatele: 	http://ujezdubrna.profilzadavatele.cz/

Identifikátor profilu zadavatele:	233850

Zadavatel je v zad. řízení na základě příkazní smlouvy zastoupený:

Příkazník:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

IČ:	47116901

DIČ:	CZ47116901

Kontaktní adresa:	divize 05 Brno, Podsedky 3, 625 00 Brno

Tel./ Fax:	605 264 176 / 541 211 431

E-mail:	dufek@vrv.cz

Dále jen „zmocněná osoba“

Tato část zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek, zadávací a obchodní podmínky) je zpracována v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Článek 3

Údaje o zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentací se rozumí soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.

Zadávací dokumentaci tvoří:

Oddíl 1 -	Výzva k podání nabídek, zadávací a obchodní podmínky;

  - Povinné formuláře nabídky:

Krycí list nabídky - příloha č. 1

Subdodavatelské zajištění VZ - příloha č. 2

Formulář údajů, které jsou předmětem hodnocení – příloha č. 4

  - Stavební povolení

Oddíl 2 -	Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo;

##### Oddíl 3 -	Projektová dokumentace stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

Článek 4

Údaje o vyžádání zadávací dokumentace

Textové části zadávacích podmínek tj. Oddíl 1 - Výzva k podání nabídek, zadávací a obchodní podmínky a Oddíl 2 - Obchodní podmínky jsou uveřejněny na úřední desce města a profilu zadavatele. Oddíl 3 - Projektová dokumentace stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budou poskytnuty dodavatelům na základě jejich žádosti o poskytnutí části zadávací dokumentace, zaslané písemnou formou na adresu zmocněné osoby VRV a.s., divize 05 Brno, Podsedky 751/3, 625 00 Brno, případně předané osobně v pracovní dny v době od 8:00 hod do 12:00 hod, v sídle zmocněné osoby. Písemná žádost dodavatele o poskytnutí zadávací dokumentace musí být zmocněné osobě doručena nejpozději 2 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny, předá zmocněná osoba dodavatelům do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele.

Článek 5

Úhrada nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace

Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace (reprodukci), zadávací dokumentace je poskytnuta bezplatně.

Článek 6

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Zadavatel je povinen odeslat dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, včetně přesného znění požadavku dodavatele, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o dodatečné informace.

Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku dodavatele, odešle zadavatel současně všem zájemcům, které vyzval k podání nabídky, případně i jiným zájemcům, kteří jsou mu známi (např. požádali o zadávací podmínky). Zároveň uveřejní dodatečné informace stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídky nebo oznámení výběrového řízení.

Článek 7

Prohlídka místa plnění

Stavba Lokalita Náměstí svatého Jana Újezd u Brna bude realizována na pozemcích p.č. 127/1, 148, 155, 161, 163, 211, 214, 238/1 v k.ú. Újezd u Brna. Místo realizace stavby ve městě Újezd u Brna na ulici Náměstí svatého Jana je veřejně přístupné. Uchazeči si mohou místo realizace stavby prohlédnout nezávisle a podle svého uvážení, proto zadavatel upouští od organizované prohlídky místa plnění. V případě dotazů uchazečů k místu plnění mohou dodavatelé postupovat podle článku č. 6 dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Článek 8

Podání nabídky

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídku může podat více dodavatelů společně. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného zájemce v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.

Nabídka bude předána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, s heslem „NEOTEVÍRAT“ a opatřené na přelepu razítkem, případně podpisem dodavatele - osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

Nabídky není možné podávat elektronickými prostředky, ale pouze písemně, v listinné podobě.

Článek 9

Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace a končí dnem: úterý 19.9.2016 v 9:00 hodin. Nabídky musí být na adresu zadavatele Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna doručeny do skončení lhůty pro podání nabídek. Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevřeny a uchazečům se nevrací, ale archivují se u zadavatele. Zadavatel vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Článek 10

Zadávací lhůta

Zadavatel stanoví délku zadávací lhůty, tj. lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou na 60 kalendářních dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

Článek 11

# Místo podání nabídky

Nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek, která je uvedena v oznámení o zakázce, a to každý pracovní den dopoledne v době od 8:00 hod do 11:00 hod a odpoledne v době od 13:00 do14:00 hod. Poslední den zadávací lhůty do 9:00 hod. Nabídka bude podána buď osobně nebo doporučeně poštou nebo kurýrní službou do sídla zadavatele Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna do kanceláře podatelny města. Zadavatel ani zmocněná osoba neodpovídají za pozdní doručení nebo poškození obálek s nabídkami způsobené držitelem poštovní licence nebo kurýrní službou.

Zadavatel podanou nabídku zaeviduje a vydá uchazeči potvrzení o osobním převzetí nabídky.

Článek 12

# Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, obsah nabídek

Nabídku podá dodavatel písemně v jednom originále, který musí být zpracován dle zadávacích podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci.

Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce (listiny v jiném, než českém nebo slovenském jazyku budou doplněny úředním překladem do českého jazyka).

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, a to v krycím listu a v návrhu smlouvy o dílo.

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy o dílo vč. příloh podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (dále čl. 20 „Obchodní podmínky“ zadávací dokumentace).

Uchazeč zapsaný v obchodním rejstříku doloží kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů, ze kterého bude patrné, kdo je oprávněn jednat jménem či za uchazeče. Výpis z obchodního rejstříku, v případě podání nabídky společně více osobami, musí být doložen všemi osobami, které společně podaly nabídku. Výpis z obchodního rejstříku musí být doložen za krycím listem.

Vyplněný Krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče musí být datován, s otiskem razítka (pokud uchazeč používá razítko) a podepsán uchazečem – osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Krycí list, v případě podání nabídky společně více osobami, musí být podepsán všemi osobami, které společně podaly nabídku.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika uchazeči společně a za tímto účelem podají společnou nabídku, musí být za krycím listem, příp. výpisem z obchodního rejstříku uchazeče a příp. plnou mocí, originál smlouvy dle článku č.16 „Kvalifikace“ odstavce Prokazování kvalifikace v případě společné nabídky více dodavatelů.

Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy. Zadavatel doporučuje, aby uchazeči podali nabídku s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci. Doporučuje se převázat šňůrkou a přelepit volné konce a opatřit razítkem případně podpisem uchazeče v místě přelepu. Nabídka bude v jednom svazku. Pokud nabídka bude obsahovat přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče. Jednotlivé přílohy budou postupně číslovány a jednotlivé listy budou rovněž očíslovány v návaznosti na číselnou řadu vlastní nabídky.

Nabídka musí být předložena v tomto členění:

- Obsah nabídky (bude uveden počet listů a počet příloh)

- Krycí list nabídky (vyplněný krycí list – vzor je přílohou č. 1 ZD-výzvy) a dále:

  - Formulář údajů, které jsou předmětem hodnocení, (vzor je přílohou č. 4 ZD-výzvy)

  - výpis z OR, pokud je dodavatel (společní dodavatelé) zapsán do obchodního rejstříku - v kopii,

  - plná moc, pokud nabídku podepisuje zmocněná osoba,

  - smlouva o sdružení v případě, že předmět veřejné zakázky má být plněn společně několika dodavateli,

  - smlouva se subdodavatelem v případě, že část předmětu veřejné zakázky bude plněna pomocí subdodavatele.

- Návrh smlouvy o dílo vč. příloh, tento návrh smlouvy o dílo musí být v souladu se zadávacími a  obchodními podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci a dále:

  - položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr),

  - harmonogram postupu prací (výstavby) členěný na kalendářní týdny a stavební objekty a provozní soubory vč. předpokládaných realizačních nákladů,

  - subdodavatelské zajištění zakázky (vyplněná tabulka v tištěné formě – vzor je přílohou č. 2 ZD-výzvy).

- Prokázání splnění kvalifikace dodavatele

- Elektronické zpracování nabídky – položkový rozpočet ve formátu *.xls (v EXCELu)

- Přílohy

Součástí nabídky uchazeče je i elektronické zpracování položkového rozpočtu na CD nosiči (v případě rozporu mezi tištěnou formou nabídky a elektronickou formou nabídky, má přednost tištěná forma). CD nosič bude v obálce, která bude přilepena v části E nabídky.

Článek 13

# Varianty nabídky, opční právo, zadání části veřejné zakázky

Varianty nabídky nejsou přípustné.

Zadavatel si opční právo nevyhrazuje.

Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části.

Článek 14

# Datum a místo otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami podanými ve lhůtě pro podání nabídek se uskuteční dne úterý 19.9.2016 v 9:10 hodin v sídle zadavatele Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, v zasedací místnosti městského úřadu.

Komise při otevírání obálek sdělí identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídku, a jejich nabídkovou cenu, případně další číselné údaje rozhodné pro hodnocení.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny otevírání obálek s nabídkami:

Členové komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, které jmenuje zadavatel a kteří splňují podmínku nepodjatosti a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel.

Uchazeč – za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, může být přítomna při otevírání obálek jedna osoba. Touto osobou může být statutární orgán uchazeče u právnické osoby nebo fyzická osoba nebo jiná osoba zmocněná statutárním orgánem uchazeče právnické osoby či fyzickou osobou. V tomto případě doloží osoba přítomna otevírání obálek originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.

Přítomní uchazeči stvrdí svou účast při otevírání obálek podpisem v listině přítomných uchazečů.

# Článek 15

# Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění dodavatele jsou práce na díle: „Lokalita Náměstí svatého Jana Újezd u Brna“

Stavba Lokalita Náměstí svatého Jana Újezd u Brna na pozemcích p.č. 127/1, 148, 155, 161, 163, 211, 214, 238/1 v k.ú. Újezd u Brna.

Dílem se rozumí:

- Projektové práce:

Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).

- Zajištění propagace projektu:

Zhotovení a umístění stálé pamětní desky, dle grafického návrhu předaného investorem, plastová, celobarevná deska o rozměrech 300 x 400 mm.

- Geodetické práce:

Zajištění vytýčení stavby, staveniště a veškerých inženýrských sítí.

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

- Stavební a související práce:

Zhotovení stavby specifikované stavebním povolením, smlouvou o dílo, projektem předaným zhotoviteli objednatelem a zadávacími podmínkami. Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací na stavební práce, jejíž součástí jsou projektová dokumentace stavby zpracovaná spol. ALFING ZLÍN, spol. s.r.o., J. Staši 165, 736 00 Zlín, zodpovědným projektantem Ing. Arch. Vladimírem Pokludou a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen výkaz výměr), technické podmínky a obchodní podmínky; a nabídkou zhotovitele.

Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. Zajištění ohrazení staveniště v souladu s požadavky n.v. č. 591/2006 Sb., zejména jeho ohrazení, označení a zamezení přístupu nepovolaných osob. Napojení zařízení staveniště na inženýrské sítě, měření a úhrada odběrů. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Na staveništi bude v přiměřeném rozsahu administrativní zázemí pro pracovní porady a zapisování do stavebního deníku. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla bude dohodnuta v protokolu o předání a převzetí díla.

Zajištění a provedení všech nutných zkoušek, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí veškerých elektrických zařízení. Zkouškami se rozumí, statické zatěžovací zkoušky pláně a všech konstrukčních vrstev, zkoušky zhutnění zásypů a násypů metodou Proctor standard, měření konstrukcí dle ČSN a podobně.

Zajištění užívání veřejných ploch a komunikací a zřízení dopravního značení.

Ostatní práce specifikované zadávací dokumentací.

Součástí prací jsou i náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.

Splnění podmínek pro provedení díla a vydání kolaudačního souhlasu požadované po dodavateli platným stavebním povolením.

- Ostatní činnosti práce a dodávky nutné pro realizaci a dokončení díla.

Klasifikace dle CPV:	45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné povrchy

45316100-6 Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení

Technické řešení navržené stavby zahrnuje:

SO 01 – Příprava území

Odstranění stávajících zpevněných ploch. Vybourání stávajících obrubníků, asfaltových a betonových ploch a dále části dlážděného chodníku. Předrcený beton bude použit do podkladních vrstev zpevněných ploch. Betonová chodníková dlažba bude rozebrána, očištěna a na paletách odvezena na skládku investora.

SO 02 Vozovka parkoviště

Lokalita bude řešena dvoukruhovou obousměrnou vozovkou, která přechází do jednopruhové jednosměrné vozovky. Šířka pojížděné plochy dvoupruhové vozovky je řešena v minimálním rozměru 6,0 m. Obousměrná silniční komunikace přechází v jednosměrnou jednopruhovou komunikaci s volnou šířkou mezi lemujícími obrubami 4,0 m. Komunikace je navržena v délce 221m. Příčný sklon navržené vozovky je jednostranný o hodnotě 2,5 %, a to jak v přímé tak i ve směrových obloucích. Nová parkovací stání jsou navržena kolmá a podélná parkovací stání osobních vozidel s celkovým počtem 13 stání.

SO 03 Chodníky

Povrch pochůzích chodníků je z dlažby z přírodního kamene – žulové mozaiky, která bude kladena do štěrkového lože. Chodníky jsou spádovány příčným jednotným sklonem 2,0 % k vozovce místní komunikace. Chodníky jsou ohraničeny betonovými obrubníky.

SO 04 Příjezdy k RD

Rekonstrukce stávajících a návrh nových vjezdů k RD. Zpevněné

SO 05 Přeložka VO

Navržena demontáž dvou kompletů osvětlovacích stožárů včetně příslušného dotčeného kabelového rozvodu VO. Demontované stožáry budou znovu osazeny do nových pozic.

SO 06 Mobiliář

U zpevněných dlážděných ploch bude dodán základní mobiliář – lavičky a odpadkové koše s kotvením do jednoduchých betonových základů.

SO 07 Sadové úpravy

Po odstranění nevyhovujících dřevin, budou v řešeném území vysazeny nové dřeviny. Dřeviny budou vysazeny v pásech zeleně mezi komunikací a pěší komunikací.

Článek 16

# Kvalifikace

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který

a) splní základní kvalifikační předpoklady,

b) splní profesní kvalifikační předpoklady,

c) splní technické kvalifikační předpoklady.

Prokazování části kvalifikace subdodavatelem:

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu - výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence.

Dodavatel je povinen zadavateli předložit doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a profesního kvalifikačního předpokladu - výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence subdodavatelem.

Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím subdodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se subdodavatel podílet na plnění veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Dodavatel je takového subdodavatele oprávněn nahradit jiným subdodavatelem jen ve výjimečných případech, se souhlasem objednatele a pouze za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního subdodavatele.

Prokazování kvalifikace v případě společné nabídky více dodavatelů:

Pokud má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu - výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence v plném rozsahu. Splnění ostatní kvalifikace musí prokázat všichni dodavatelé společně. V takovém případě jsou dodavatelé povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

Prokazování kvalifikace zahraničním dodavatelem:

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky.

Rozsah zadavatelem požadované kvalifikace:

Ad a) základní kvalifikační předpoklady

Rozsah požadovaných informací a dokladů:

Dodavatel (uchazeč) musí splňovat základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Způsob prokázání splnění kvalifikačních předpokladů:

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona.

Ad b) profesní kvalifikační předpoklady

Rozsah požadovaných informací a dokladů:

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

b.1)	Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění profesního kvalifikačního předpokladu - výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence v plném rozsahu.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace - výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence.

b.2)	Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

V tomto konkrétním případě uchazeč musí mít oprávnění k podnikání pro níže uvedené živnosti a činnosti: b.1) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; b.2) Projektová činnost ve výstavbě a b.3) Výkon zeměměřických činností.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů - předložení dokladu o oprávnění k podnikání prokáže uchazeč v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky (rozsah předpokládané kvalifikace odpovídající předmětu plnění veřejné zakázky je pro zadavatele podstatný a nezbytný, naopak konkr. přesné vypsání slovo od slova na ŽL se může v nepodstatných bodech lišit, formulace na ŽL nejsou vždy zcela jednotné a podle nejaktuálnějšího zněni příslušného zákona).

b.3)	Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží: Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor Dopravní stavby, nebo Pozemní stavby.

Způsob prokázání splnění kvalifikačních předpokladů:

V souladu s § 62 odst. 3) předloží uchazeč čestné prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné profesní kvalifikační předpoklady.

Ad c) technické kvalifikační předpoklady

Seznam významných stavebních prací:

Rozsah požadovaných informací a dokladů:

Zadavatel požaduje předložení seznamu nejvýznamnějších stavebních prací obdobného charakteru provedených dodavatelem za posledních 5 let. V seznamu bude uvedeno: rozsah (stručný popis stavby), cena, doba (zahájení - ukončení), místo provedení stavebních prací obdobného charakteru. Dále uvede objednatele, pro kterého byly práce obdobného charakteru realizovány a kontaktní osobu.

Seznam stavebních prací dodavatel doloží formou čestného prohlášení. Prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou/osobami jednat jménem či za dodavatele.

Minimální úroveň kvalifikačních předpokladů

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud za posledních 5 let provedl min. 3 významné stavební práce charakteru dopravních staveb; v min. hodnotě investičních nákladů každého projektu 3,0 mil. Kč bez DPH/stavba. Všechny tyto stavby byly úspěšně ukončeny.

Způsob prokázání splnění kvalifikačních předpokladů:

V souladu s § 62 odst. 3) předloží uchazeč čestné prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné technické kvalifikační předpoklady.

Ve zjednodušeném podlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.

Článek 17

# Lhůta a místo plnění veřejné zakázky

### Lhůta plnění veřejné zakázky:

Lhůta splnění veřejné zakázky je dílčím hodnotícím kritériem č. 3. viz. článek č.21 Způsob hodnocení nabídek.

Předpokládaný termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vybraným uchazečem, ukončení je definováno protokolárním předáním a převzetím díla.

Předpokládaný termín zahájení stavby: 3.10.2016

Stavební práce dodavatele budou zahájeny v termínu uvedeném výše, pokud budou splněny následující podmínky:

- bude řádně ukončeno zadávací řízení

- budou vydána pravomocná povolení na předmět VZ

- bude zajištěno dostatečné finanční krytí,

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V případě změny zahájení doby plnění z  důvodu ležícího na straně zadavatele se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, avšak doba realizace ve dnech zůstane nezměněna.

Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a dodavatel je povinen na tento požadavek zadavatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména úpravy rozsahu díla a ceny za dílo, přistoupit, není-li dále uvedeno jinak.

Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací a harmonogram postupu prací budou smluvními stranami upraveny písemným dodatkem k této smlouvě.

### Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla

Pod pojmem termín dokončení díla se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, pokud nenastanou okolnosti uvedené výše.

Harmonogram postupu prací (výstavby)

Dodavatel v nabídce v části C předloží návrh časového harmonogramu postupu stavebních prací, dodávek a služeb (výstavby) členěný na kalendářní týdny a stavební objekty a provozní soubory.

Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Harmonogram výstavby musí být zpracován v souladu s ostatními částmi zadávací dokumentace.

Zadavatel si vyhrazuje právo změny harmonogramu výstavby. Harmonogram výstavby musí být konzultován a odsouhlasen zadavatelem, příp. provozovatelem a technickým dozorem investora.

Místo plnění veřejné zakázky:	město Újezd u Brna, okres Brno-venkov

kód hlavního místa plnění NUTS:	CZ0643

Článek 18

# Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, financování

Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v souladu se zadávacími a obchodními podmínkami této zadávací dokumentace, a to absolutní částkou v českých korunách.

Nabídková cena musí být zpracována jako cena platná po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li dále uvedeno jinak.

Nabídková cena bude uvedena v členění:

| A | Nabídková cena bez DPH |
| --- | --- |
| B | DPH v zákonné výši ke dni podání nabídky |
| A+B | Celková nabídková cena včetně DPH. |

Nabídková cena musí obsahovat i veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu veřejné zakázky dle zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („slepý rozpočet“) je pro zpracování nabídkové ceny závazný.

Dodavatel je povinen dodržet strukturu a obsahovou náplň soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a výkresovou a textovou částí projektové dokumentace stavby, je pro stanovení nabídkové ceny závazná projektové dokumentace (oddíl č.3).

Zadavatel doporučuje dodavatelům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou, výkresovou částí projektu a s ostatními podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a případné rozpory si vyjasnit v souladu s článkem č. 6 „Dodatečné informace k zadávacím podmínkám“ této výzvy.

Pokud zadavatel upřesní obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr např. doplněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, upřesněním měrných jednotek, vyloučením měrných jednotek apod., je dodavatel povinen tuto změnu oznámenou ve lhůtě a způsobem stanoveným v článku č. 6 „Dodatečné informace k zadávacím podmínkám“ této výzvy zahrnout do svého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Taková změna se nepovažuje za porušení zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen prokázat nabídkovou cenu předložením naceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (naceněný položkový rozpočet), a to jak v tištěné formě, tak v elektronické formě. V případě rozporu je rozhodující tištěná forma naceněného položkového rozpočtu. Naceněný položkový rozpočet musí být nedílnou přílohou návrhu smlouvy o dílo.

V případě jakéhokoli nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepým rozpočtem) a naceněným položkovým rozpočtem s vlivem na nabídkovou cenu, může hodnotící komise nabídku vyřadit z dalšího posuzování.

Jednotkové ceny uvedené dodavatelem v naceněném položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla, není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak.

Případné obchodní názvy nebo značky uvedené v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou pro dodavatele informativní, zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení a výrobků.

Článek 19

# Platební podmínky a objektivní podmínky, za kterých je možné překročit výši nabídkové ceny

Platební podmínky jsou uvedeny v Oddílu 2 - Obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí této výzvy.

Nabídková cena za provedení celého předmětu zakázky je cena nepřekročitelná. Cenu díla je možné překročit pouze v případě, dojde-li v období od podání nabídky uchazeče nebo v průběhu realizace veřejné zakázky ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu veřejné zakázky.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z vad projektové dokumentace, případně výkazu výměr, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele a v součinnosti s ním provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel tento soupis ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které nejsou obsaženy v nabídce. Teprve po odsouhlasení změn, sepsání a podepsání dodatku k této smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a sjednané ceně zahrnuty.

V případě, že se zadavateli nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má zadavatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené s vybraným uchazečem.

Článek 20

# Obchodní podmínky

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky (oddíl č. 2 ZD). Tyto obchodní podmínky mají pro tuto veřejnou zakázku obligatorní charakter.

Součástí nabídky dodavatele bude návrh smlouvy o dílo, který musí akceptovat zadávací podmínky vč. obchodních podmínek, a to jak věcné a technické, tak požadavky právní a smluvní a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu se zadávacími a obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele.

Návrh smlouvy o dílo musí být datovaný, orazítkovaný (pokud uchazeč používá razítko) a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

V případě podání nabídky společně více osobami, musí být návrhy smlouvy podepsán všemi osobami, které společně podávají nabídku.

Přílohy návrhu smlouvy o dílo budou v nabídce zařazeny v části C. Přílohy budou přiloženy i ke smlouvě o dílo, kterou zadavatel uzavře s vybraným uchazečem.

Nabídka, která bude obsahovat nepodepsaný návrh smlouvy o dílo nebo bude v rozporu se zadávacími a obchodními podmínkami, bude z dalšího posuzování vyřazena a uchazeč bude zadavatelem vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.

V případě nejasností obchodních podmínek mají zájemci právo postupovat v souladu s článkem č. 6 „Dodatečné informace k zadávacím podmínkám“ této výzvy.

Článek 21

Způsob hodnocení nabídek

Podané nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 zákona podle základního hodnotícího kritéria - ekonomické výhodnosti nabídky.

| Dílčí hodnotící kritéria a jejich váha: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Celková nabídková cena bez DPH | 80 % |
| 2. | Délka záruční lhůty díla v letech (min. 5 let - max. 15 let) | 10 % |
| 3. | Lhůta pro dokončení díla v kalendářních dnech | 10 % |

Zadavatel rozhodl o způsobu hodnocení nabídek v souladu s § 79 odst. 3 zákona tzn. stanovil dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu s tím, že bude použita bodovací metoda. Hodnotící komise bude hodnotit dílčí hodnotící kritéria bodovací metodou. Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného dílčího kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty. Pokud v celkovém hodnocení získají dvě nebo více nabídek shodný počet bodů, rozhodne o pořadí nabídek kritérium č. 1.

U hodnotícího kritéria č. 2 zadavatel stanovil maximální a minimální hodnoty, které nesmí být překročeny. Uchazeč nabídne hodnoty hodnotícího kritéria č. 2 v rozmezí stanovených maximálních a minimálních hodnot.

Pokud by uchazeč nabídnul u hodnotícího kritéria č. 2 délku záruční lhůty díla kratší než 5 let (minimální hodnota), bude hodnotící komise nabídnutou hodnotu považovat za zjevně nepřiměřenou, postup podle předchozího odstavce nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů a pro hodnocení ostatních nabídek ji v rámci tohoto kritéria nezohlední.

Pokud by uchazeč nabídnul u hodnotícího kritéria č. 2 délku záruční lhůty díla delší než 15 let, bude hodnotící komisí hodnocena zadavatelem požadovaná maximální hodnota 15 let a pro hodnocení ostatních nabídek bude také použita maximální hodnota 15 let.

| Hodnocení dílčího hodnotícího kritéria č. 1: Celková nabídková cena bez DPH |  |  |
| --- | --- | --- |
| 100  | Nejnižší nabídková cena |  váha kritéria |
|  | Nabídková cena uchazeče |  |

| Hodnocení dílčího hodnotícího kritéria č. 2: Délka záruční lhůty díla v letech |  |  |
| --- | --- | --- |
| 100  | Délka záruční lhůty pro stavební část díla nabídnutá uchazečem |  váha kritéria |
|  | Nejvhodnější (maximální) nabídnutí záruční doba |  |

| Hodnocení dílčího hodnotícího kritéria č. 3: Lhůta pro dokončení díla v kalendářních dnech |  |  |
| --- | --- | --- |
| 100  | Nejvhodnější (nejkratší) lhůta pro dokončení díla |  váha kritéria |
|  | Lhůta pro dokončení díla nabídnutá uchazečem |  |

Hodnocení nabídek provede komise dle stanovených kritérií způsobem výše uvedeným.

Výsledná bodová hodnocení budou sečtena. Pořadí nabídek uchazečů vyhodnotí komise tak, že uchazeč, který získá nejvyšší počet takto vypočtených bodů, bude hodnocen jako nejvýhodnější (první) a uchazeč s nejnižším bodovým ohodnocením jako poslední. Dle počtu dosažených bodů bude stanoveno pořadí každého uchazeče, jehož nabídka bude přijata k hodnocení.

Přiřazení jednotlivých bodových hodnot musí hodnotící komise zdůvodnit dle § 79 odst. 3 zákona. V případě mimořádně nízké nabídkové ceny se postupuje dle § 77 zákona.

Formulář údajů, které jsou předmětem hodnocení je přílohou č. 4 výzvy k podání nabídek. Uchazeč předloží vyplněný formulář v souladu s článkem 12 oddílu výzvy.

Zadavatel může rozhodnout o novém hodnocení, pokud zjistí, že hodnotící komise porušila postup stanovená tímto zákonem. Zadavatel může pro nové hodnocení ustanovit novou hodnotící komisi.

Nepřiměřená hodnota dílčího hodnotícího kritéria

Pokud hodnotící komise považuje některou z hodnot v číselně vyjádřitelném dílčím hodnotícím kritériu za nepřiměřenou povaze závazku, který v kritériu vyjadřuje, přidělí takové nabídce 0 bodů.

Hodnotící komise vyřadí z dalšího posuzování a hodnocení nabídky, které nebudou úplné z hlediska zadávacích podmínek, a dále bude postupovat v souladu s ust. §76 a §79 zákona.

Článek 22

# Další zadávací podmínky zadavatele pro plnění veřejné zakázky

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Uchazeč závazně využije přílohu zadávací dokumentace - formulář Subdodavatelské zajištění VZ.

Uchazeč má výlučnou odpovědnost za to, že prostuduje zadávací dokumentaci. Uchazeč zadávacího řízení poskytne všechny dokumenty požadované ustanoveními zadávací dokumentace. Všechny dokumenty, bez výjimky, budou v souladu s podmínkami a ustanoveními obsaženými v zadávací dokumentaci. Nabídky, které nevyhoví požadavkům zadávacích podmínek, budou vyřazeny.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádostí zájemců, nebo z vlastního podnětu.

Zadavatel může bez zbytečného odkladu zadávací řízení zrušit. Zadavatel nehradí náklady na účast dodavatele v zadávacím řízení.

Článek 23

# Jistota

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

V Újezdu u Brna dne:

…………………………………………………..........................................

podpis a razítko osoby oprávněné za zadavatele jednat

ThDr. Jan Hradil, Th.D., starosta města Újezd u Brna