## rekapitulace
REKAPITULACE
stavba: REKONSTRUKCE VODOVODNÍCH ŘADŮ ŽELEŠICE ul. 24.dubna
| Kč bez DPH | DPH | Kč vč.DPH
Náhradní zásobování | 0 | 0 | 0
PRIPOJKY | 0 | 0 | 0
HLAVNÍ ŘÁD | 0 | 0 | 0
Cena CELKEM | 0 | 0 | 0
V Brně dne:

## hlavní řád
ROZPOČET
Stavba: |  |  | REKONSTRUKCE VODOVODNÍCH ŘADŮ ŽELEŠICE ul. 24.dubna
Objekt: |  |  | Hlavní řád
Místo: |  |  | Želešice |  | Datum:
Objednatel: |  |  | Obec Želešice |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
| 1 - Zemní práce | [7 empty] | 0
| K | 113106071 | Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva plochy do 15 m2 | m2 | 1130.765 |  | 0
4 | K | 113107021 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 100 mm při překopech inž sítí | m2 | 173.61 |  | 0
5 | K | 113107022 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech inž sítí | m2 | 1283.45 |  | 0
5 | K | 113109415R00 | Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm | m2 | 117.04 |  | 0
| K | 113107042 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí | m2 | 173.61 |  | 0
| K | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků | bm | 888.9804 |  | 0
| K | 979024441R00 | Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní | bm | 888.9804 |  | 0
| K | 979054441R00 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. Těženým | m2 | 1130.765 |  | 0
| K | 132201203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 | m3 | 2068.528 |  | 0
| K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 2068.528 |  | 0
| K | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 111.1562 |  | 0
9 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 2947.905 |  | 0
10 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 2947.905 |  | 0
11 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | m3 | 2179.6843 |  | 0
12 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1621 |  | 0
13 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 8105 |  | 0
14 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 2917.8 |  | 0
15 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1358.547 |  | 0
16 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 567.693 |  | 0
17 | M | 583312000 | štěrkopísek pro obysp | t | 1021.8474 |  | 0
17 | M | 583312000 | vhodný materiál pro zásyp | t | 1441.7399 |  | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [7 empty] | 0
18 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 212.8849 |  | 0
19 | K | 452313121 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 1.1 |  | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [7 empty] | 0
23 | K | 566901243 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm | m2 | 1304.375 |  | 0
21 | K | 566901231 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm | m2 | 487.11 |  | 0
25 | K | 566901272 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15m2 směsí stmelenou cementem SC20/25 tl 150mm | m2 | 352.51 |  | 0
21 | K | 56-1 | Rozprostření ornice v tl.min250mm, vč.osetí trávou | m2 | 161.6504 |  | 0
24 | K | 565141111R00 | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm | m2 | 173.61 |  | 0
26 | K | 577112113R00 | Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm | m2 | 173.61 |  | 0
27 | K | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 a 8cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 1130.765 |  | 0
28 | K | 916661111R00 | Osazení obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou - stávající obruby + doplnění 10% novými | bm | 888.9804 |  | 0
| 8 - Trubní vedení | [7 empty] | 0
29 | K | 850315R01 | Propojení se stávajícím vodovodem | kus | 10 |  | 0
30 | K | 851261R01 | Demontáž stávajícího vodovodu | m | 1360.86 |  | 0
31 | K | 857242121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 36 |  | 0
32 | M | 552512560 | patkové koleno 90° DN80 | kus | 17 |  | 0
34 | M | 552532350 | trouba přírubová litinová FF DN 80 mm délka 200 mm | kus | 19 |  | 0
38 | K | 857262122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 | kus | 169 |  | 0
33 | M | 552532390 | trouba přírubová litinová FF DN 100 mm délka 100 mm | kus | 24 |  | 0
40 | M | 797310000016 | příruba EU100-S2000 | kus | 116 |  | 0
37 | M | 5525361R01 | oblouk přírubový litinový DN 100/11st. | kus | 15 |  | 0
37 | M | 5525361R01 | oblouk přírubový litinový DN 100/30st. | kus | 5 |  | 0
37 | M | 5525361R01 | oblouk přírubový litinový DN 100/45st. | kus | 9 |  | 0
39 | K | 857264121 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 | kus | 30 |  | 0
35 | M | 552535150 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 100/80 mm | kus | 19 |  | 0
36 | M | 552535160 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 100/100 mm | kus | 9 |  | 0
36 | M | 552535160 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 100/50 mm | kus | 1 |  | 0
36 | M | 552535160 | tvarovka Y63 | kus | 1 |  | 0
41 | K | 871251211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm | m | 1373.11 |  | 0
42 | M | 286136740 | potrubí vodovodní RC PE 100+, SDR 11, 110 x 10 mm | m | 1373.11 |  | 0
43 | K | 877261101 | Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 110 | kus | 195 |  | 0
44 | M | 286159750 | elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110 | kus | 195 |  | 0
47 | K | 877261110 | Montáž elektrokolen na potrubí z PE trub D 110 | kus | 25 |  | 0
48 | M | 2861494R01 | elektrokoleno, PE 100, PN 16, d 110 | kus | 25 |  | 0
57 | K | 891261111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 | kus | 20 |  | 0
53 | M | 400210000016 | ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ DN 100 | KS | 20 |  | 0
64 | M | 950A08000003 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DN 100 (1,3-1,8m) | KS | 20 |  | 0
52 | K | 891241111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 až 80 | kus | 18 |  | 0
54 | M | 400208000016 | ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ DN 80 | kus | 17 |  | 0
54 | M | 400208000014 | ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ DN 50 | kus | 1 |  | 0
65 | M | 950A10000003 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DN 80 (1,3-1,8m) | KS | 17 |  | 0
65 | M | 950A10000002 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DN 50 (1,3-1,8m) | KS | 1 |  | 0
55 | K | 891247111 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 14 |  | 0
56 | M | 422736600 | hydrant podzemní DN80 PN16 | kus | 14 |  | 0
58 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 1373.11 |  | 0
59 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 1373.11 |  | 0
60 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 10 |  | 0
61 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 38 |  | 0
62 | M | 422913520 | poklop litinový typ 504-šoupátkový | kus | 38 |  | 0
63 | M | 422914520 | poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80 | kus | 14 |  | 0
66 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 14 |  | 0
67 | K | 899713111 | Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém | kus | 32 |  | 0
68 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC | m | 2746.22 |  | 0
69 | K | 899-1 | šrouby pro montáž | soub | 1 |  | 0
69 | K | 899721R01 | Osazení MARKERů | soub | 1 |  | 0
70 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 1373.11 |  | 0
70 | K | 723150374R00 | ocelová chránička DN200 | m | 6.8 |  | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [7 empty] | 0
71 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 333.34 |  | 0
71 | K | 919-R | Protlak DN200 pod komunkací vč.vtažení chráničky | m | 21.46 |  | 0
72 | K | 935111111 | Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm | m | 126 |  | 0
73 | K | 966008211 | Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm | m | 126 |  | 0
| 997 - Přesun sutě | [7 empty] | 0
74 | K | 979081111R00 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 141.6487 |  | 0
75 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 2124.7312 |  | 0
76 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 39.9303 |  | 0
77 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 101.7184 |  | 0
| 998 - Přesun hmot | [7 empty] | 0
78 | K | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. Výkop | t | 1306.25 |  | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [7 empty] | 0
79 | K | R01 | Likvidace vybouraných hmot a suti v spouladu se zk. O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění - přesuny, doprava, poplatky za uložení na skládku , předpokládaná vzdálenost na skládku do 10,0 km | soub | 1 |  | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [7 empty] | 0
80 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou - vytýčení st. vodovodu | soub | 1 |  | 0
81 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě - zaměření vodovodu dle požadavků BVK | soub | 1 |  | 0
82 | K | 013252000 | Dopravní optaření - ZUK, vč.dopravního značení | soub | 1 |  | 0
82 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soub | 1 |  | 0
83 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření - odebrání vzorků, chemický a mikrobilogický rozbor | soub | 1 |  | 0
84 | K | 043194000 | Ostatní zkoušky - funkční zkouška signalizačního kabelu, ovladatelnost | soub | 1 |  | 0
Náklady z rozpočtu - celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
0

## přípojky
ROZPOČET
Stavba: |  |  | REKONSTRUKCE VODOVODNÍCH ŘADŮ ŽELEŠICE ul. 24.dubna
Objekt: |  |  | VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
Místo: |  |  | Želešice |  | Datum:
Objednatel: |  |  | Obec Želešice |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
| 1 - Zemní práce | [6 empty] | 0
1 | K | 113106071 | Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva plochy do 15 m2 | m2 | 73.36 |  | 0
2 | K | 113107022 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech inž sítí | m2 | 84.24 |  | 0
3 | K | 113109415R00 | Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm | m2 | 17.28 |  | 0
4 | K | 113107042 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí | m2 | 7.2 |  | 0
| K | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků | bm | 14.4 |  | 0
| K | 979024441R00 | Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní | bm | 14.4 |  | 0
| K | 979054441R00 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. Těženým | m2 | 73.36 |  | 0
| K | 132201203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 | m3 | 217.7344 |  | 0
| K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 217.7344 |  | 0
| K | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 65.3203 |  | 0
| K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 784.79 |  | 0
| K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 784.79 |  | 0
| K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | m3 | 217.7344 |  | 0
| K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 120.97 |  | 0
| K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 604.85 |  | 0
| K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 241.94 |  | 0
| K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 138.9304 |  | 0
| K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 57.312 |  | 0
| M | 583312000 | štěrkopísek pro obysp | t | 103.1616 |  | 0
| M | 583312000 | vhodný materiál pro zásyp | t | 46.3 |  | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [6 empty] | 0
| K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 21.492 |  | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [6 empty] | 0
| K | 566901243 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm | m2 | 80.48 |  | 0
| K | 566901231 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm | m2 | 47.44 |  | 0
| K | 566901272 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15m2 směsí stmelenou cementem SC20/25 tl 150mm | m2 | 54.48 |  | 0
| K | 565141111R00 | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm | m2 | 7.2 |  | 0
| K | 577112113R00 | Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm | m2 | 7.2 |  | 0
| K | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 a 8cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 73.36 |  | 0
| K | 916661111R00 | Osazení obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou - stávající obruby + doplnění 10% novými | bm | 13.4 |  | 0
| 8 - Trubní vedení | [6 empty] | 0
| K | 850315R02 | Propojení se stávající vodoměrnou sestavou | kus | 48 |  | 0
| K | 851261R02 | Demontáž stávající vodovodní přípojky | m | 340.08 |  | 0
| K | 871161211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm | m | 340.08 |  | 0
| M | 286131100 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm | m | 340.08 |  | 0
| K | 879161111 | Montáž vodovodní přípojky na potrubí | kus | 48 |  | 0
| K | 891163111 | Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25 | kus | 48 |  | 0
| M | 252000105416 | ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DN 1" | kus | 48 |  | 0
| M | 5250110001R01 | PAS NAVRTÁVACÍ DN 110-1'' | kus | 48 |  | 0
| M | 960103400000 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA DN 3/4"-2" (1,3-1,8m) | kus | 48 |  | 0
| K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 340.08 |  | 0
| K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí | m | 340.08 |  | 0
| K | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 48 |  | 0
| M | 422914020 | poklop litinový typ 510-ventilový | kus | 48 |  | 0
| K | 899 | tabulka pro označení vč.sloupku | kus | 48 |  | 0
| K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC | m | 680.16 |  | 0
| K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 234 |  | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [6 empty] | 0
| K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 18 |  | 0
| K | 935111111 | Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm | m | 1 |  | 0
| K | 966008211 | Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm | m | 1 |  | 0
| 997 - Přesun sutě | [6 empty] | 0
| K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 45.5328 |  | 0
| K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 682.992 |  | 0
| K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 1.656 |  | 0
| K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 43.8768 |  | 0
| 998 - Přesun hmot | [6 empty] | 0
| K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 77.5662 |  | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [6 empty] | 0
| K | R01 | Likvidace vybouraných hmot a suti v spouladu se zk. O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění - přesuny, doprava, poplatky za uložení na skládku , předpokládaná vzdálenost na skládku do 10,0 km | soub | 1 |  | 0
Náklady z rozpočtu - celkem bez DPH | [6 empty] | 0 | 0

## BYPASS
ROZPOČET
Stavba: |  |  | REKONSTRUKCE VODOVODNÍCH ŘADŮ ŽELEŠICE ul. 24.dubna
Objekt: |  |  | Náhradní zásobování
Místo: |  |  | Želešice |  | Datum:
Objednatel: |  |  | Obec Želešice |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
| 1 - Zemní práce | [7 empty] | 0
1 | K | 113107044 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 200 mm při překopech inž sítí | m2 | 33.6 |  | 0
| K | 113106071 | Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva plochy do 15 m2 | m2 | 106.68 |  | 0
4 | K | 113107021 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 100 mm při překopech inž sítí | m2 | 35.28 |  | 0
5 | K | 113107022 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech inž sítí | m2 | 141.96 |  | 0
2 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 50.1228 |  | 0
3 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 50.1228 |  | 0
| K | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 16.7076 |  | 0
4 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | m3 | 50.1228
12 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 26.86 |  | 0
13 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 134.3 |  | 0
14 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 53.72 |  | 0
16 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 13.26 |  | 0
17 | M | 583312000 | štěrkopísek pro obysp | t | 23.868 |  | 0
5 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 23.2628 |  | 0
18 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 7.3 |  | 0
| 5 - Komunikace pozemní |  |  |  | 13.26 |  |  |  | 0
6 | K | 581124112 | Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 120 mm | m2 | 42 |  | 0
| 8 - Trubní vedení | [7 empty] | 0
7 | K | 850315R01 | Propojení se stávajícím vodovodem | kus | 6 |  | 0
8 | K | 851261R01 | Demontáž provizorního vodovodu | m | 1351.86 |  | 0
9 | K | 871161141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm vč.propoje na stávající přípojku | m | 288 |  | 0
10 | M | 286131100 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm vč.spojek | m | 288 |  | 0
13 | K | 871241141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm (přesun potrubí v obci do 600m, úprava použitého potrubí na vhodné délky, spojení do souvislého celku) vč.tvarovek a spojek | m | 1351.86 |  | 0
14 | M | 286131150 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 90 x 8,2 mm - bude využito stávající uložené na ulici P.Bezruče a Školní - předpokládá se doplnění cca 100m nového potrubí pro kompletaci náhradního zásobování | m | 100 |  | 0
15 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 | m | 50 |  | 0
16 | K | 879161R01 | Propojení stávající vovodní přípojky na potrubí DN 25 - vč.dodávky všech propojovacích armatur | kus | 48 |  | 0
18 | K | 891241222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80 | kus | 4 |  | 0
19 | M | 422213030 | šoupátko pitná voda DN 80 | kus | 4 |  | 0
20 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 1351.86 |  | 0
21 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 1351.86 |  | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [7 empty] | 0
22 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 84 |  | 0
| 998 - Přesun hmot | [7 empty] | 0
23 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 41.5272 |  | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [7 empty] | 0
24 | K | R01 | Likvidace vybouraných hmot a suti v spouladu se zk. O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění - přesuny, doprava, poplatky za uložení na skládku , předpokládaná vzdálenost na skládku do 10,0 km, likvidace proizorního potrubí | soub | 1 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
0