SMLOUVA O DÍLO

č. ………………

na akci „Rekonstrukce areálu loděnice TJ Synthesia“

uzavřená dle Občanského zákoníku – č. 89/2012 Sb. v účinném znění

A)	Smluvní strany

Objednatel:    	TJ SYTHESIA PARDUBICE o. s.

sídlo: Školní 807, 530 00 Pardubice

IČ: 00654833

zástupce ve věcech smluvních:  	Jan Šťastný, předseda

Ing. Tomáš Danda, tajemník

Jarmil Truhlář

zástupce ve věcech technických a převzetí díla:

………………

na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:	Obchodní firma

se sídlem:………………

do obchodního rejstříku zapsán u …………soudu v …….. dne…..oddíl…., vložka….

tel.:

e-mail :

bankovní spojení:     	č.ú.:

IČ:                	 	DIČ:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických a předání díla:

na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

B)	Předmět smlouvy

Předmět smlouvy

1. 	Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo spočívající v provedení stavby „Rekonstrukce areálu loděnice TJ Synthesia“ za podmínek a v rozsahu uvedeném dále v této smlouvě a závazek objednatele zaplatit za provedené dílo dohodnutou cenu.

2. 	Předmět díla je vymezen dokumentací pro provedení stavby (dále jen DPS) zpracovanou architektonickou kanceláří Ing. Arch. Josef Macas, 533 52 Pardubice Ráby, Pod Lesem 137, Územním rozhodnutím Sp. zn.: SÚ 28531/2012/Sk; č.j.: MmP 74782/2012 (části týkající se SO.3 – Areál loděnice a SO.9 Inženýrské sítě – přípojky pro areál loděnice), Stavebním povolením č.j.: MmP 47403/2013 ze dne 19.8.2013 a dále následujícími dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy:

Nabídky uchazeče (zhotovitele) ze dne ………….

a oceněný výkaz výměr, jež je její nedílnou součástí

3. 	Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas dílo definované v odstavci 1. tohoto článku.

4. 		Předmětem díla je kompletní provedení následujících staveb a stavebních částí:

SO.3 - Areál loděnice

SO.3.1 - Stará loděnice – rekonstrukce a rozšíření stávající budovy

SO.3.2 - Nová loděnice - novostavba klubovny a zázemí kanoistického oddílu

SO.3.3 - Sklad dračích lodí

SO.3.4 – Rekonstrukce stávajícího víceúčelového hřiště a zpevněných ploch

Výše uvedené objekty budou provedeny včetně přípojek a rozvodů kanalizace, vodovodu a elektrické energie v rozsahu popsané v DPS.

Dílo bude dodáno v plně funkčním stavu schopné plnit funkci, ke které bylo zhotoveno.

5. 		Předmětem díla je také dodávka veškerých dokladů, protokolů, revizí apod. včetně geometrického plánu, geodetického zaměření skutečného stavu a dokumentace skutečného provedení a to v rozsahu a formě nutné pro kolaudační řízení. Součástí plnění předmětu díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací stavby, a to zejména: vytyčení stavby, geometrické zaměření skutečného provedení stavby, geometrického plánu a provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN (technických norem), vyplývající z čl. IV odst. 3.

6.  		Dokumentace skutečného provedení bude zpracována zhotovitelem na základě smluvními stranami odsouhlasených případných změn při provádění stavebního díla a bude zhotovitelem vypracována a dodána objednateli ve 3 vyhotoveních (paré) a 2x v elektronické podobě, tj. výkresová část ve formátu DWG a PDF a textové části ve formátu DOC nebo XLS..

7. 		Zhotovitel je povinen kompletní DPS zkontrolovat a v případě nutnosti na své náklady vypracovat dílenskou dokumentaci či výrobní výkresy nezbytné pro bezproblémové zhotovení díla.

8. 		Předmětem plnění zhotovitele jsou rovněž konzultace (pracovní porady, kontrolní dny) s objednatelem v průběhu výstavby.

9. 		O následujících dokumentech se bude mít za to, že tvoří součást této Smlouvy o dílo, jako její součást budou čteny a vykládány s níže uvedeným pořadí priority, pokud z některé součásti nebude vyplývat priorita jiná:

a) Soutěžní podmínky

b) Všeobecné smluvní podmínky

c) Projektová dokumentace stavby

d) Související dokumenty vč. oceněného výkazu výměr

10. 	Jako protihodnotu za platby, které uskuteční Objednatel vůči Zhotoviteli, tak jak je v tomto dokumentu uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

11. 	Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli, jako protihodnotu za provedení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

12. 	Zhotovitel prohlašuje, že převzal kompletní zadávací dokumentaci stavby.

13. 	Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
ke zdárnému plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení a zajištění díla specifikovaného v této smlouvě nezbytné. Pro zpracování díla jsou závazné normy, předpisy a zákony platné a účinné v České republice.

14.	Původcem odpadů vzniklých při realizaci díla je zhotovitel.

15. 	Publicita projektu - dodávka a instalace trvalé pamětní desky

Nejpozději do protokolárního předání díla investorovi umístí zhotovitel vysvětlující tabulku (pamětní desku) v místě realizace projektu. Pamětní deska bude mít rozměry min. 40 x 30 cm, provedení mosaz s gravírovaným písmem. Nejméně 25 % celkové plochy desky bude vyhrazena pro informaci o finanční spoluúčasti EU a bude obsahovat název projektu, logo ROP SV a symbol EU, standartní text "Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj" a slogan "Investice do vaší budoucnosti".

Grafický návrh, způsob a místo upevnění pamětní desky musí zhotovitel předložit objednateli k odsouhlasení.

Při zpracování grafického návrhu musí být dodržen manuál Pravidla publicity v rámci ROP SV (Příloha zadávací dokumentace).

C)	Čas plnění

Čas plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. B. této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech:

1.1. Doba předání a převzetí staveniště		do 10-ti dnů

od podpisu smlouvy

1.2. Zahájení prací				do 10-ti dnů od převzetí staveniště

1.3. Dílčí termíny:

1.3.1 Odstranění stávající staré loděnice (sklad lodí + buňky a základů)

do 5-ti dnů od zahájení prací

1.3.2 Dokončení základové spáry SO 3.2.	do 10-ti dnů od zahájení prací

1.3.3 Dokončení betonových základů SO 3.2 (úroveň 0,210 – výkres D2)

do 20-ti dnů od zahájení prací

1.3.4 Dokončení hrubé stavby SO 3.2 (obvodové a nosné stěny, střešní konstrukce

včetně střešní krytiny a klempířských prvků, komín)

do 60-ti dnů od zahájení prací

1.3.5 Dokončení SO 3.1 – stavební část (bez elektro a ZTI)

do 80-ti dnů od zahájení prací

1.3.6 Dokončení SO 3.3 – stavební část (bez elektro)

do 90-ti dnů od zahájení prací

1.4. Dokončení  					do 110-ti dnů od zahájení prací

Dokončení díla je termín, kdy bude dílo předáno objednateli bez vad a nedodělků, včetně všech dokladů nutných ke kolaudačnímu řízení. Kolaudační řízení musí nabýt právní moci.

D)	Cena díla   a   platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly na celkové pevné smluvní ceně díla určeného čl. B) této smlouvy ve výši: ……………………………...,- Kč bez DPH

Slovy: …………………………………….. korunčeských

- Splatnost faktur vystavovaných v souladu s touto Smlouvou se stanovuje na 60 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení jednotlivých dokladů (faktura s předávacím protokolem podepsaným oprávněným zástupcem objednatele) na korespondenční adresu objednatele uvedenou v čl. A) SMLUVNÍ STRANY této smlouvy. Nebude-li faktura splňovat požadavky stanovené touto Smlouvou a platnými právními předpisy, není objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením. Nárok na úhradu faktury zhotovitele nevzniká dříve než řádným doručením faktury na korespondenční adresu objednatele dle tohoto odstavce Smlouvy.

E)	Záruka za dílo

Záruk za dílo

- Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy záruku na řádné provedení díla dle čl. B) PŘEDMĚT SMLOUVY, za řádné provedení stavebních a rekonstrukčních prací, použití bezvadných nových materiálů, výrobků a zařízení schválených pro provozování v ČR v délce 24 měsíců ode dne řádného převzetí díla objednatelem. Za záruční dobu jednotlivých technologických zařízení (minimálně však 24 měsíců) se považuje délka záruční doby daná výrobcem tohoto zařízení, která počíná běžet dnem předání a převzetí díla dle této smlouvy objednatelem nebo jeho části, je-li tak stranami dohodnuto v předávacím protokolu.

F)	Smluvní pokuty a Smluvní ÚROKY Z PROdlení

Smluvní pokuty

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat níže uvedenou dohodnutou smluvní pokutu:

- za prodlení s nedodržením termínu dokončení díla dle čl. C) ČAS PLNĚNÍ Smlouvy a to 10 000,- Kč,  za každý započatý den prodlení jakéhokoliv termínu 1.1. až 1.4.. Tato smluvní pokuta je splatná do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli.

- za porušení každé jednotlivé povinností podle čl. V. Všeobecných smluvních podmínek smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností.

- za prodlení s nedodržením termínu odstraňování vad v záruční době a to smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

- Zaplacením výše uvedených smluvních pokut není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu. Smluvní pokuty jsou splatné do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto odstavce může objednatel započítat i na nedoplatek ceny díla dle čl. D) CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY Smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude zadavatel v prodlení s úhradou faktur, je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné (fakturované) částky za každý započatý den prodlení.

G)	ODLIŠNOSTI V DPS

Součásti předmětu díla nejsou následující práce a dodávky uvedené v DPS, ale neuvedené ve výkazu výměr (na výkresech označeny hvězdičkou):

SO.3.1 - Stará loděnice

- Vsakovací bloky

- Podlaha P12 – sklep

- Betonové schody do sklepa

- Tepelná izolace vnějších obvodových stěn

- Okapový chodník – betonové dlaždice 500/500 do písku

- Druhé umyvadlo v 0.04 a druhé umyvadlo v 0.06 včetně přívodu vody a odpadů

SO.3.2 - Nová loděnice

- Zdvojené obložení dělící příčky (obložena pouze strana z garáže) mezi 2.01 a 2.02.

- Vsakovací bloky

- Okapový chodník – betonové dlaždice 500/500 do písku

SO.3.3 - Sklad dračích lodí

- Okna C03 v místnosti 4.01

- Vsakovací bloky

- Okapový chodník

H)	Závěrečná ustanovení dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. její  obou smluvních stran.

- Smluvní strany se dohodly, že součástí této smlouvy jsou Všeobecné smluvní podmínky. Ustanovení této smlouvy mají přednost před ustanovením Všeobecných smluvních podmínek.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že si prohlédl budoucí staveniště, seznámil se s podmínkami výstavby a je schopen provést kompletní funkční dílo dle této smlouvy, DPS a výkazu výměr a to v požadovaném termínu a za nabídnutou cenu.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude koordinovat průběh stavby ve vazbě na současně probíhající projekt Revitalizace parku na soutoku Labe a Chrudimky, jehož investorem je statutární město Pardubice a realizátorem společnost Gardenline s.r.o.

- Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písem. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Zhotovitel zajistí podmínky podle ustanovení § 176 stavebního zákona ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2. zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

- Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou, popř. Všeobecnými smluvními podmínkami se řídí českými obecně závaznými právními předpisy.

- Obsah této smlouvy lze měnit resp. provést její zrušení pouze formou písemného dodatku k této smlouvě.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.

- Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž každá strana obdrží dva exempláře.

Přílohy:

č. 1 	Všeobecné smluvní podmínky

č. 2 	Vzor protokolu k faktuře

č. 3 	Ověřená fotokopie výpisu z OR zhotovitele právnické osoby

č. 4	Ověřená fotokopie osvědčení zhotovitele o registraci k dani u příslušného finančního úřadu

č. 5 	Rekapitulace rozpočtu

č. 6   	Dokumenty (nejsou přiloženy k jednotlivým vyhotovením této smlouvy, obě strany však tímto prohlašují, že je mají k dispozici):

- Soutěžní podmínky

- Dokumentace pro provedení stavby

- Oceněný výkaz výměr

- Pravidla publicity v rámci ROP SV

V Pardubicích dne ……………			V ………………., dne…………………

za objednatele						za zhotovitele

.......................................................			.........................................................

Jan Šťastný, předseda

………………………………………

Ing. Tomáš Danda, tajemník